Управление по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике                                                                                     администрации муниципального образования Плавский район

ПРИКАЗ

10 февраля 2017 года                                                                                     № 57

Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в системе образования муниципального образования Плавский район на период до 2025 года

Во исполнение п. 18 плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 167-р, приказа министерства образования Тульской области от 03.10.2016 № 1565 «Об утверждении Концепции развития психологической службы в системе образования Тульской области», с целью модернизации психологической службы образования в муниципальном образовании Плавский район, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в системе образования муниципального образования Плавский район на период до 2025 года (далее- Концепция) (приложение).

2. Организацию подготовки и проведения мероприятий плана по реализации Концепции  поручить МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» (О.А. Шибаев).

3. Руководителям образовательных организаций муниципального образования Плавский район:

3.1. создать условия для максимально эффективной работы психологической службы в системе образования, в том числе материально-техническому оснащению (кабинет индивидуальной и групповой работы, специальное оборудование, психодиагностический инструментарий и др.);

3.2. включить в планы работы образовательных организаций мероприятия по обеспечению и повышению эффективности деятельности психологической службы в системе образования;

3.3. обеспечить регулярное размещение информации о работе психологической службы в системе образования на официальных сайтах образовательных организаций муниципального образования Плавский район.

4. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Плавский район «Центр обеспечения системы образования» (Л.В. Дедук) обеспечить регулярное размещение информации о работе психологической службы в системе образования на сайте управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике  администрации муниципального образования Плавский район.

5. Контроль за исполнением  приказа возложить на главного инспектора отдела образования управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике  администрации муниципального образования Плавский район О.В.Сычеву.

Начальник  управления

по образованию, культуре, спорту и

молодежной политике администрации

муниципального образования

Плавский район                                                                            Е. В. Михайлова

Исп.: О.В.Сычева

Тел. 2-35-33

Приложение

ПЛАН

мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в системе образования муниципального образования Плавский район на период до 2025 года

| № | Наименование мероприятия | Планируемые результаты (документы) | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка положений о проведении муниципальных конкурсов для специалистов психологической службы района | Положение о проведении муниципальных конкурсов | ежегодно | МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 1.2 | Разработка положения об олимпиадах по психологии для старшеклассников образовательных организаций | Положение об олимпиадах по психологии для старшеклассников | 2018 | МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний с руководителями образовательных организаций, заместителями руководителей образовательных организаций, по вопросам деятельности службы практической психологии образовательных организаций | Обучение специалистов | ежегодно | Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации МО Плавский район (далее- УОКСМП) МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 2.2. | Проведение мониторинга развития психологической службы в системе образования | Данные мониторинга | ежегодно | УОКСМП, МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение научных исследований в сфере психологической службы в образовании | Научные отчеты, научные статьи, аналитические доклады | 2017 - 2025 | МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 3.2. | Разработка и адаптация новых коррекционно- развивающих программ различной направленности | Коррекционно-развивающие программы | 2018 - 2025 | МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 3.3. | Разработка программ психолого- педагогического просвещения родителей | Программы психолого- педагогического просвещения родителей | 2018 - 2025 | МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 3.4. | Создание и внедрение учебных и просветительских программ формирования у детей и подростков, населения в целом устойчивых стереотипов здорового образа жизни | Учебные и просветительские программ формирования у детей и подростков, населения в целом устойчивых стереотипов здорового образа жизни | 2018 - 2025 | МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ (на основе мониторинга развития службы) потребностей муниципальной психологической службы в специалистах | Прогноз потребностей в специалистах. Аналитический доклад | 2017 - 2025 | УОКСМП |
| 4.2. | Участие специалистов муниципальной психологической службы в постоянно действующих краткосрочных федеральных и региональных курсах повышения квалификации специалистов | Обучение специалистов | 2017 - 2025 | УОКСМП |
| 4.3. | Введение в штатное расписание образовательных организаций единиц педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов | Штатное расписание образовательных организаций, содержащее единицы педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов | 2017 - 2025 | УОКСМП АМО Плавский район |
| 4.4. | Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками образовательных организаций муниципального образования на их обучение в ВУЗах по психологическим специальностям | Договора о целевом обучении с выпускниками образовательных организаций муниципального образования на их обучение в ВУЗах по психологическим специальностям | 2017 - 2025 | УОКСМП АМО Плавский район |
| 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание группы в социальной сети Вконтакте по психолого- педагогическому просвещению для родителей (родительский университет) | Группа в социальной сети Вконтакте по психолого- педагогическому просвещению для родителей | 2018 | МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 5.2. | Создание электронного научно- методического журнала муниципальной психологической службы в системе образования | Электронный научно- методический журнал муниципальной психологической службы в системе образования | 2020 | МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 5.3. | Привлечение муниципальных СМИ к популяризации деятельности психологической службы в образовании | популяризация деятельности психологической службы в образовании | 2017-2025 | МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 5.4. | Подготовка и издание аналитических и статистических обзоров на основании мониторингов по проблемам развития муниципальной службы практической психологии образования | Аналитические и статистические доклады, мониторинги по проблемам развития муниципальной службы практической психологии образования | ежегодно | УОКСМП АМО Плавский район МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |
| 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение психологической службы в образовании учебным, диагностическим коррекционно- развивающим оборудованием | Оборудование для службы для работы с детьми с РАС, с ОВЗ | 2017-2025 | УОКСМП АМО Плавский район |
| 7. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие руководителя муниципальной психологической службы во Всероссийском межведомственном съезде психологических служб различных ведомств | Участие руководителя муниципальной психологической службы во Всероссийском межведомственном съезде психологических служб различных ведомств | ежегодно | УОКСМП АМО Плавский район |
| 7.2. | Проведение муниципального круглого стола с участием специалистов муниципальной психологической службы и специалистов муниципальных служб социальной профилактики по организации эффективной комплексной работы по профилактике негативных явлений в детской, подростковой и семейной среде | Муниципальный круглый стол с участием специалистов муниципальной психологической службы и специалистов муниципальных служб социальной профилактики по организации эффективной комплексной работы по профилактике негативных явлений в детской, подростковой и семейной среде | ежегодно | УОКСМП АМО Плавский район МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» |

Ответственные исполнители:

- Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования Плавский район «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»

Целью настоящего Плана по развитию психологической службы в системе образования муниципального образования Плавский район является создание условий для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих актуальных задач, помещенных в настоящий план:

- обеспечение единства муниципального пространства психологической службы в образовании (нормативно-

правовая база, научно-методическое и организационное сопровождение);

- обеспечения доступности психолого-педагогической помощи всем категориям детей муниципального образования;

- обеспечение качества и полноты спектра психолого-педагогической помощи для всех категорий детей (от детей

«группы риска» до одаренных детей);

- обеспечение качества повышения квалификации специалистов психологической службы;

- обеспечение управления качеством психолого-педагогической помощи и определения критериев оценки эффективности деятельности психологической службы в системе образования;

- проведение научных исследований в интересах муниципальной психологической службы в системе образования;

- обеспечение внутриведомственного и межведомственного взаимодействия;

- обеспечение качества инструментария (диагностика, программ коррекции и т.д.) психологической службы в

системе образования.

Контактное лицо: Шибаев Олег Алексеевич, директор МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие», тел.: 8 906 626 68 20,

e-mail:  oleg.shibaev@tularegion.org